## Tasks
事项名称 | 开始日期 | 目标日期 | 优先级 | 状态 | 委派人 | 备注
联系空手道小柚子， | 2014.4.14 | 2014.5 | 低 | 进行中 | 陈佳炜 | 确定海外ijka培训流程和考试费用，以及道场运营方法
上理空协宣传片制作 | 2014.5.5 | 2014.5.31 | 中 | 完成 | 陈佳炜
黑带教练卡通版制作 | 2014.4.20 | 2014.5.31 | 中 | 进行中 | 陈佳炜 | 剩下程舒言，李曦皓，王琪，尚理君和石头君未已经完成
可口可乐接口人，赞助方案合作洽谈 | 2014.6.11 | 2014.6.11 | 中 | 完成 | 陈佳炜 | 有机会请他们赞助开学招新活动时候，饮料，蒲扇和毛巾的制作经费。进一步合作方案还在洽谈中
为程舒言，华文宇打印名片 | 2014.6.11 | 2014.7 | 中 | 完成 | 陈佳炜
完成“2014年尚理空手道发展与稳固计划”草稿 | 2014.4.14 | 2014.4 | 中 | 完成 | 陈佳炜 | 2014年道场运营方案ppt
制定空手道课程推广PPT | 2014.4.14 | 2014.4 | 中 | 完成 | 陈佳炜
100个水壶下单 | 2014.5.5 | 2014.5.5 | 中 | 完成 | 陈佳炜 | 成本5.5一个，样品三个120
5.18学校实习生招聘材料准备 | 2014.4.18 | 2014.5.18 | 中 | 完成 | 陈佳炜，石占魁 | 场地已联系好
5.18学校实习生职位确定 | 2014.4.18 | 2014.5.18 | 中 | 完成 | 陈佳炜，石占魁
道服包包定制下单 | 2014.4.14 | 2014.4.19 | 中 | 完成 | 陈晶晶 | 前五十个
道服包包印刷图案开模印刷 | 2014.4.14 | 2014.4.19 | 中 | 完成 | 陈晶晶 | 找做包厂商直接印刷 成本16一个开版本费100
实习职务合同拟定 | 2014.6.2 | 2014.6.2 | 中 | 完成 | 陈丽玲
水壶设计确认 | 2014.5.3 | 2014.5.5 | 中 | 完成 | 陈昕之
所有教练员简历审阅 | 2014.6.2 | 2014.6.2 | 中 | 完成 | 石占魁，陈佳炜，陈丽琳
可口可乐赞助方案企划 | 2014.6.17 | 2014.8 | 中 | 完成 | 陈佳炜 | 可口可乐可以赞助带有logo的周边产品；活动赞助；赞助费用合作方案
复旦演武参考视频讨论 | 2014.6.1 | 2014.6.1 | 低 | 未开始 | 石占魁，陈佳炜 | 是否可以排一下，放在我们的招新里面用
郭韵2014.6.18带课请假 | 2014.6.11 | 2014.6.18 | 中 | 完成 | 石占魁
查看所有人简历，给每个人修改指导简历意见 | 2014.6.11 | 2014.7 | 中 | 未开始 | 石占魁，陈佳炜，陈丽玲
2014年新学年开学招新企划 | 2014.6.11 | 2014.7 | 中 | 完成 | 石占魁，陈佳炜，王琪 | 王琪回老家前完成方案
训练包图案贴纸联系 | 2014.6.29 | 2014.7 | 中 | 完成 | 陈佳炜 | http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.126.rjfwVr&id=36856280626 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.131.u2M3xN&id=14127236394 包包朱老板电话 13722424342 已经联系老板，发货加工中。加工费70，并且我方负担来回运费
小随便公司场地开班计划跟进 | 2014.4.14 | 2014.4 | 低 | 进行中 | 陈佳炜，陈丽玲 | 小随便提交方案，按照1000一个人的送道服，10个人开班的计划提交。
联系思科公司空手道培训课程 | 2014.4.14 |  | 低 | 进行中 | 陈佳炜
联系Dior公司空手道培训课程 | 2014.4.14 |  | 低 | 进行中 | 陈佳炜
莲卡福儿童教学场合作洽谈 | 2014.6.11 | 2014.6.14 | 低 | 未开始 | 陈佳炜 | 暂时师资和教学方案无法确定，无限延后中
学龄前3-5岁儿童空手道教案 | 2014.6.11 | 2014.6.14 | 低 | 未开始 | 石占魁，陈佳炜
学龄前5-8岁儿童空手道教案 | 2014.6.11 | 2014.6.14 | 低 | 未开始 | 石占魁，陈佳炜
会员卡挂绳下单 | 2014.4.14 | 2014.4 | 低 | 完成 | 陈佳炜
联系可口可乐公司空手道培训课程 | 2014.4.14 |  | 低 | 未开始 | 陈佳炜
联系HP公司空手道培训课程 | 2014.4.14 |  | 低 | 未开始 | 陈佳炜
联系花木路国际社区空手道兴趣班 | 2014.4.14 |  | 低 | 未开始 | 陈佳炜
联系吕伟，讨论带班事宜 | 2014.4.14 |  | 低 | 未开始 | 陈佳炜
联系陈正中讨论带班事宜 | 2014.4.14 |  | 低 | 取消 | 陈佳炜
金桥联合工会接口人联系，洽谈合作 | 2014.6 | 2014.7 | 低 | 未开始 | 陈佳炜
嘉定道场接口人联系，合作洽谈 | 2014.6 | 2014.7 | 低 | 取消 | 陈佳炜
成山路党员活动中心负责人联系，合作洽谈 | 2014.6 | 2014.7 | 低 | 未开始 | 陈佳炜
学校开展“我眼中的空手道”摄影大赛 | 2014.4.14 | 2014.5 | 低 | 未开始 | 梁爽
金桥教学班第二期资金筹备 | 2014.6.11 | 2014.6.24 | 高 | 完成 | 陈佳炜 | 上海贝尔工会5520经费确定，Dior经费未定。
黄河路新闸路招新海报和传单设计和印刷 | 2014.6.11 | 2014.6.14 | 高 | 完成 | 陈佳炜
黄河路新闸路教学场地变更查看 | 2014.6.11 | 2014.6.11 | 高 | 完成 | 陈佳炜 | 场地大小几乎不变，可以接受
教练班课程计划 | 2014.4.14 | 2014.11.30 | 高 | 进行中 | 石占魁 | 从2014.11.30开始，每两周日7点到八点半黑带训练，八点半到九点教练员训练
暑假班训练日程及训练内容安排 | 2014.5.19 | 2014.6.8 | 高 | 完成 | 石占魁
郭韵2014.6.11带课请假 | 2014.6.11 | 2014.6.11 | 高 | 完成 | 陈佳炜 | 陈佳炜顶课
5.10 比赛视频拍摄准备 | 2014.5.3 | 2014.5.10 | 高 | 完成 | 陈佳炜 | DV，三脚架，全幅机
对比武道馆A版和B版衣服质量 | 2014.4.14 | 2014.4.15 | 高 | 完成 | 陈佳炜 | 客户可以接受
武道馆30套道服费用打钱给石头 | 2014.4.14 | 2014.4.16 | 高 | 完成 | 陈佳炜 | 2695（他那边计算错了，退了一部分过来，这个是实际价格）
芷澜公司空手道培训项目开班 | 2014.4.14 | 2014.4.16 | 高 | 完成 | 陈佳炜 | 开班当天演武，准备道服
会员卡定制下单 | 2014.4.14 | 2014.4.16 | 高 | 完成 | 陈佳炜 | 300张，预计2014.4.16到货
与郭韵，朱聪结算助教带班费用 | 2014.4.14 | 2014.4.15 | 高 | 完成 | 陈佳炜 | 朱聪250，郭韵200
为李曦皓打印名片 | 2014.4.14 | 2014.4.16 | 高 | 完成 | 陈佳炜 | 陈晶晶名片一并打印完成
上理空协训练视频录制 | 2014.5.4 | 2014.5.4 | 高 | 完成 | 陈佳炜 | DV，三脚架，全副机，棚灯
ALU公司训练包成本结算 | 2014.5.27 | 2014.5.27 | 高 | 完成 | 陈佳炜 | 31个包
准备训练注意事项文件 | 2014.4.15 | 2014.4.16 | 高 | 完成 | 陈佳炜，陈昕之 | 等丁满的logo图后完稿
尚理空手道毛巾定制下单 | 2014.4.14 | 2014.4.16 | 高 | 完成 | 陈晶晶 | 最好在芷澜公司开班前到货及时送给会员，先做五十条
红色训练包下单定制 | 2014.5.20 | 2014.5.29 | 高 | 完成 | 陈晶晶 | 20个红色包
黑带班课程计划 | 2014.4.14 | 2014.4 | 高 | 完成 | 石占魁 | 每两周的周五晚上
制定空手道考级价格表 | 2014.4.14 | 2014.4.16 | 高 | 完成 | 石占魁
石头高段型培训 | 2014.5.27 | 2014.5.29 | 高 | 完成 | 石占魁
新闸路道场试训安排 | 2014.5.31 | 2014.5.31 | 高 | 完成 | 石占魁，陈佳炜
新财年结算方案 | 2014.5.14 | 2014.6.1 | 高 | 完成 | 石占魁，陈佳炜，陈丽琳
公布去年结算财务和2014年新结算方案 | 2014.6.2 | 2014.6 | 高 | 完成 | 石占魁，陈佳炜，陈丽琳
新天地培训点企划 | 2014.6.17 | 2014.7 | 高 | 完成 | 陈佳炜，石占魁 | 海报传单已经准备好。等待客户联系。1500不包含道服，12此课程。6人起开班。计划七月中下旬开班，演武，体验课。
芷澜公司空手道培训项目考带以及第二期开班联系确认 | 2014.7.8 | 2014.7.9 | 中 | 进行中 | 陈佳炜
金桥美格菲点第二期开班招新 | 2014.7 | 2014.8 | 高 | 完成 | 陈佳炜 | 老生300，新生350（送道服）目标30人，八月中下旬开班，为期四个月，16次课。
立牌，桌牌商户询价，确定尺寸 | 2014.10.16 | 2014.10.19 | 高 | 完成 | 陈晶晶 | 淘宝商铺查询
立牌画面设计 | 2014.10.16 | 2014.10.19 | 高 | 完成 | 华文宇，陈佳炜 | 信息包括梁爽和我的联系方式，所有社会道场的地址：隆昌路，延吉路，新天地， 二维码以及图片一些宣传文字， 使用A5尺寸，具体设计方案和丁满以及小虎商榷中
针对企业和社区的传单设计 | 2014.10.16 | 2014.10.19 | 中 | 进行中 | 华文宇，陈佳炜 | 信息包括梁爽和我的联系方式，所有社会道场的地址：隆昌路，延吉路，新天地， 二维码以及图片一些宣传文字
和道场周边的商务洽谈市场推广，制定营业额返点计划（10%） | 2014.11.29 | - | 高 | 未开始 | 陈佳炜，梁爽 | 放置立牌和传单
传单采购 | 2014.10.19 | 2014.11.15 | 高 | 进行中 | 陈晶晶
立牌和画面采购 | 2014.10.19 | 2014.11.15 | 高 | 进行中 | 陈晶晶 | A5 台卡选型
学校社团会员卡编制 | 2014.10.16 | 2014.10.19 | 高 | 完成 | 梁爽
翠湖会员卡编制 | 2014.10.16 | 2014.10.19 | 高 | 完成 | 梁爽
隆昌路、延吉路会员卡编制 | 2014.10.16 | 2014.10.19 | 高 | 完成 | 梁爽
对道场周边公司进行宣传推广 | 2014.10.22 | 2014.10.31 | 中 | 未开始 | 陈佳炜，梁爽 | 放置立牌和传单
普瑞姆幼儿园包包道服采购 | 2014.10.16 | 2014.10.19 | 高 | 完成 | 石占魁，陈晶晶
在info表单中完成所有教练员以及管理人员的信息登记 | 2014.10.16 | 2014.10.19 | 高 | 完成 | 陈丽玲
对杨浦区和浦东金桥地区跆拳道和空手道道场市场普查 | 2014.10.16 | 2014.10.31 | 中 | 进行中 | 梁爽，陈晶晶
普瑞姆幼儿园演武公开课准备 | 2014.10.16 | 2014.10.19 | 高 | 完成 | 石占魁
延吉路道场有意向客户（无论空手道跆拳道）进行电话访问 | 2014.10.19 | 2014.10.31 | 中 | 未开始 | 梁爽
隆昌路道场有意向客户电话访问邀请参加公开课 | 2014.10.19 | 2014.11.21 | 高 | 进行中 | 梁爽
道场物资清点 | 2014.10.19 | 2014.11.21 | 高 | 进行中 | 陈晶晶 | 所有器材，腰带，训练包，水壶等数量
到明年5月所有空手道活动填写入Schedule表单 | 2014.10.16 | 2014.10.19 | 高 | 完成 | 石占魁
联系普瑞姆财务确定付款和发票提交方案 | 2014.10.16 | 2014.10.16 | 高 | 进行中 | 陈丽玲
普瑞姆幼儿园会员卡编制 | 2014.10.19 | 2014.10.22 | 高 | 完成 | 梁爽
隆昌路周五留名客户跟进 | 2014.10.19 | 2014.10.22 | 高 | 完成 | 梁爽
普瑞姆幼儿园周三开课所需用品准备 | 2014.10.19 | 2014.10.22 | 高 | 完成 | 陈晶晶 | 20 套道服，所有挂绳，20个小包包，道服尺寸：95 一套，100四套，105五套，110六套，115二套，120二套，白带，20张会员卡
道场训练反馈表准备和整理 | 2014.10.19 | 2014.10.25 | 中 | 进行中 | 梁爽
道场训练价目表准备 | 2014.10.19 | 2014.10.25 | 中 | 进行中 | 梁爽 | 收费标准收集
道场地址和排课信息收集和整理 | 2014.10.19 | 2014.10.22 | 高 | 完成 | 梁爽 | 添加到dojo表单
普瑞姆幼儿园会员入会单准备20份（中英文） | 2014.10.19 | 2014.10.20 | 高 | 完成 | 梁爽
空手道训练注意事项文件20分准备（中英文） | 2014.10.19 | 2014.10.20 | 高 | 完成 | 梁爽
2014大学生空手道比赛特训 | 2014.10.19 | 2014.11.15 | 中 | 进行中 | 石占魁，梁爽
每个月第一个周末确认primo，金桥王者道场和延吉路会员费用 | 2014.10.25 | - | 高 | 进行中 | 梁爽，陈丽玲
每个月第一周拜访王者道场和延吉路确认招生以及生源电话 | 2014.10.25 | - | 高 | 进行中 | 梁爽，石占魁，陈佳炜
普瑞姆幼儿园道服训练包收款 | 2014.10.25 | 2014.11.15 | 高 | 进行中 | 陈佳炜
采购挂绳 | 2014.10.25 | 2014.10.25 | 高 | 完成 | 陈晶晶
换供应商，采购毛巾 | 2014.10.25 | 2014.10.29 | 中 | 进行中 | 陈晶晶
整理宣传素材共享快盘 | 2014.10.25 | 2014.10.29 | 中 | 进行中 | 华文宇，陈佳炜
为普瑞姆幼儿园提供训练物品购买收据，带挂绳给未拿学员 | 2014.10.25 | 2014.10.29 | 高 | 完成 | 梁爽
新场地查看 | 2014.10.25 | - | 中 | 进行中 | 陈佳炜，石占魁
为金桥王者道场准备160cm道服一套，周五让马慧敏带去给会员 | 2014.10.25 | 2014.10.31 | 高 | 完成 | 梁爽 | 费用已收
各道场收费标准和课程种类整理 | 2014.10.25 | 2014.10.29 | 高 | 完成 | 梁爽
卡通漫画人物定稿结账 | 2014.10.26 | 2014.11 | 中 | 进行中 | 陈佳炜
卡动漫画未定稿形象修改 | 2014.10.26 | 2014.11 | 中 | 进行中 | 陈佳炜
走访杨浦区空手道、跆拳道馆。了解基本信息. | 2014.11.01 | 2014.11.08 | 高 | 完成 | 梁爽
翠湖反馈表的发放及回收 | 2014.11.08 | 2014.11.15 | 高 | 进行中 | 梁爽
比赛人员假条 | 2014.11.04 | 2014.11.15 | 中 | 进行中 | 梁爽
比赛出发时间协调 | 2014.11.04 | 2014.11.08 | 高 | 完成 | 梁爽
更新普瑞姆合同
普瑞姆幼儿园合同修改更新和签署 | 2014.11.04 | 2014.11.15 | 高 | 进行中 | 陈丽玲，陈佳炜
王者拳击场地合同修改更新和签署 | 2014.11.04 | 2014.11.15 | 高 | 进行中 | 陈丽玲，陈佳炜
普瑞姆logo图片准备 | 2014.11.04 | 2014.11.10 | 高 | 完成 | 华文宇 | 已经发给丁满和普瑞姆进行修改
普瑞姆绣名字方案准备 | 2014.11.04 | 2014.11.10 | 中 | 未开始 | 陈佳炜，石占魁
比赛购票 | 2014.11.09 | 2014.11.09 | 高 | 完成 | 梁爽
延吉路会员卡发放 | 2014.11.09 | 2014.11.16 | 高 | 进行中 | 梁爽，陈晶晶
公司相关运营材料交接 | 2014.11.09 | 2014.11.21 | 高 | 进行中 | 陈丽玲，石占魁
确定一个新的文件同步方式或者工具 | 2014.11.09 | 2014.11.15 | 高 | 进行中 | 陈佳炜
道场T恤改良 | 2014.11.09 | 2014.11.21 | 中 | 未开始 | 梁爽
道场T恤批量制作 | 2014.11.09 | 2014.11.28 | 中 | 未开始 | 陈晶晶
提供供应商，并且制作教练卡通图案个印30个 | 2014.11.09 | 2014.11.21 | 中 | 进行中 | 陈晶晶，华文宇
供应商列表和联系方式 | 2014.11.09 | 2014.11.21 | 高 | 进行中 | 陈晶晶
幼儿园logo别针制作一共30个 | 2014.11.09 | 2014.11.21 | 高 | 进行中 | 陈晶晶，华文宇
翠湖会所商户合作洽谈 | 2014.11.21 | - | 高 | 未开始 | 陈佳炜，梁爽
翠湖会所二期方案 | 2014.11.09 | 2014.11.21 | 高 | 进行中 | 陈佳炜
绣花机选型和采购 | 2014.11.09 | 2014.11.21 | 高 | 进行中 | 陈晶晶，陈佳炜
社团月刊交接给王琪 | 2014.11.09 | 2014.11.15 | 高 | 进行中 | 陈佳炜，石占魁
成山路场地确定 | 2014.11.09 | 2014.11.15 | 高 | 取消 | 陈佳炜
成山路新点计划 | 2014.11.09 | 2014.11.15 | 高 | 取消 | 陈佳炜，石占魁
ALU拳套费用结算 | 2014.11.09 | 2014.11.15 | 高 | 进行中 | 陈佳炜
拳套采购 | 2014.11.09 | 2014.11.15 | 高 | 进行中 | 陈佳炜 | 红色L ×2 蓝色L×1
Note on B1: 任务指派和安排时间
Note on C1: 任务目标完成时间

## Schedule
Event | 2014 | [10 empty] | 2015
| Oct. |  |  | Nov. |  |  |  |  | Dec. |  |  | Jan |  |  |  |  | Feb. |  |  |  | March |  |  |  |  | April |  |  |  | May
| W1442 | W1443 | W1444 | W1445 | W1446 | W1447 | W1448 | W1449 | W1450 | W1451 | W1452 | W1501 | W1502 | W1503 | W1504 | W1505 | W1506 | W1507 | W1508 | W1509 | W1510 | W1511 | W1512 | W1513 | W1514 | W1515 | W1516 | W1517 | W1518 | W1519 | W1520 | W1521 | W1522 | W1523
2014南京大学生比赛 | Nov. W1445: 11.15-17 比赛
上理本校上半学期 | Dec. W1450: end; Dec. W1451: 比赛
中英学院 | Dec. W1450: end
基础学院上半学期 | Dec. W1450: end
ALU第二期 | Dec. W1451: end
翠湖第一期 | Nov. W1447: end
延吉路道场 | bar: Dec. W1452
隆昌路道场 | bar: Nov. W1445; Dec. W1452
隆昌路道场寒假班第一期 | Jan W1502: 寒假班
隆昌路道场寒假班第二期 | Jan W1503: 寒假班
隆昌路道场寒假班第三期 | Jan W1504: 寒假班
隆昌路道场考段辅导班 | Jan W1505: 寒假班
上海市空手道锦标赛 | bar: Dec. W1450
金桥王者拳击道场 | bar: Oct. W1443; Jan W1502
考带
比赛
日常
Note on E4: Orian Chen: 11.15-17 南京比赛 准备比赛用品，预订车票住宿
Note on C5: Orian Chen: 10.25 协会内部破冰活动
Note on H5: Orian Chen: 11.23 社团十六周年庆
Note on J5: Orian Chen: 12.8 考带 12.10 最后一次训练授带，下半学期活动预告
Note on K5: Orian Chen: 12.14 上理空协三个校区新人赛
Note on J6: Orian Chen: 12.7 考带 12.12 最后一次训练授带，下半学期活动预告
Note on J7: Orian Chen: 12.9 考带 12.12 最后一次训练授带，下半学期活动预告
Note on E8: Orian Chen: 购买水壶和毛巾
Note on K8: Orian Chen: 12.16最后一次训练 考带，绶带
Note on F9: Orian Chen: 第二期翠湖合作模式计划，第二期开办模式计划
Note on G9: Orian Chen: 11.22 最后一次训练 考带，绶带，
Note on L10: Orian Chen: 12月27日级位考核
Note on E11: Orian Chen: 11月8日进行上次参赛人员段位、级位考核
Note on N12: Orian Chen: 1月10日-16日第一期寒假班
Note on O13: Orian Chen: 1月17日-23日第二期寒假班
Note on P14: Orian Chen: 1月24日-30日第三期寒假班
Note on Q15: Orian Chen: 1月31日至2月7日考段辅导班 2月7日段位考核
Note on C17: Orian Chen: 10.24 金桥点第一次开班
Note on N17: 第一期结束时间 2015.1.10

## Position&JD
Position | Owner | 2nd owner |  | Job Description | 利润分配
市场拓展 | 陈佳炜 |  |  | 负责道场整个市场拓展以及维持 | 2%
销售（售前） | 陈佳炜 |  |  | 和有意向的机构进行合作洽谈。并且提出合作模式和利润分配方案 | 2%
客户维护和跟进（售后） | 梁爽 |  |  | 对企业客户以及个人会员进行回访，提供活动反馈表进行填写和回收总结。并且对已经开展的活动点续约以及续租进行跟进。 | 1%
宣传 | 华文宇 | 陈佳炜 |  | 设计海报传单等所有宣传品。对道场的自产产品进行设计 | 1%
市场推广 | 梁爽 | 陈佳炜 |  | 与道场周边的商户进行合作洽谈。制定合作模式和利润模式。 | 1%
活动策划 | 梁爽 | 华文宇 |  | 对道场所有内部管理人员或者会员的比赛以外的活动进行策划，包括计划，行程，预算以及执行等工作 | 1%
订阅号 | 陈佳炜 |  |  | 线上空手道宣传平台维护。并且和不同商务进行线上合作洽谈。与线下活动进行互动 | 1%
对外交流 | 华文宇 |  |  | 和其他空手道组织或者学校进行交流，策划交流活动和合作模式 | 0.5%
市场咨询 | 梁爽 |  |  | 对空手道以及其他体育相互的市场状况进行普查。包括竞争对手的场地状况，产品以及定价等信息 | 1%
社团接口 | 梁爽 |  |  | 确保学校社团各项活动的顺利开展，确保社团人数流失减少，招新人数增加 | 1%
内部培训 | 石占魁 |  |  | 负责整个道场的技术以及教练员各项素质培训 | 2%
课程安排 | 石占魁 |  |  | 对所有道场的教练员排班安排 | 1%
教练员技术培训 | 石占魁 |  |  | 教练员空手道技术培训 | 2%
教练员教学培训 | 石占魁 |  |  | 教练员带课技能培训 | 1%
教练员 | 梁爽 | 华文宇 | 陈晶晶 | 所有道场的带班老师 | 50%
技术文档管理 | 梁爽 |  |  | 所有道场空手道技术文档，相关照片以及视频的保存管理。 | 0.5%
演武策划 | 梁爽 |  |  | 对宣传活动中的演武内容进行策划，并且指导相关人员 | 0.5%
比赛事务 | 梁爽 |  |  | 道场和社团所有会员的比赛活动的计划以及安排和执行工作。包括需要的器材采购方案，人员招募和活动领队工作 | 1%
常规事务 | 陈丽玲 |  |  | 负责道场日常运营的所有事务 | 2%
财务 | 陈丽玲 |  |  | 所有资金的管理。发票和收据的管理 | 1%
会员资料管理 | 梁爽 |  |  | 所有道场的会员卡以及会员编号编写。会员信息以及中空协会员信息管理 | 0.5%
公司材料管理 | 陈丽玲 |  |  | 公司账户以及公司运营材料和缴费事务管理,合同拟定 | 0.5%
道场资产管理 | 陈晶晶 |  |  | 道场所有资产器材管理和清点。 | 1%
道场清理 | 外招？ |  |  | 隆昌路道场清洁工作 | 1%
采购 | 陈晶晶 |  |  | 道场所有宣传制品以及器材的采购，询价，找供应商等事务 | 0.5%
[5 empty] | 20% | 总负责人
[5 empty] | 4% | 发展基金
[5 empty] | 梁爽的比例 | 红利
Note on A2: 负责道场整个市场拓展以及维持
Note on A3: Orian Chan: 和有意向的机构进行合作洽谈。并且提出合作模式和利润分配方案
Note on A4: Orian Chan: 对企业客户以及个人会员进行回访，提供活动反馈表进行填写和回收总结。并且对已经开展的活动点续约以及续租进行跟进。
Note on A5: Orian Chan: 设计海报传单等所有宣传品。对道场的自产产品进行设计
Note on A6: 与道场周边的商户进行合作洽谈。制定合作模式和利润模式。
Note on A7: 对道场所有内部管理人员或者会员的比赛以外的活动进行策划，包括计划，行程，预算以及执行等工作
Note on A8: 线上空手道宣传平台维护。并且和不同商务进行线上合作洽谈。与线下活动进行互动
Note on A9: Orian Chan: 和其他空手道组织或者学校进行交流，策划交流活动和合作模式
Note on A10: 对空手道以及其他体育相互的市场状况进行普查。包括竞争对手的场地状况，产品以及定价等信息
Note on A11: 确保学校社团各项活动的顺利开展，确保社团人数流失减少，招新人数增加
Note on A12: 负责整个道场的技术以及教练员各项素质培训
Note on A13: 对所有道场的教练员排班安排
Note on A14: 教练员空手道技术培训
Note on A15: 教练员带课技能培训
Note on A16: 所有道场的带班老师
Note on A17: 所有道场空手道技术文档，相关照片以及视频的保存管理。
Note on A18: 对宣传活动中的演武内容进行策划，并且指导相关人员
Note on A19: 道场和社团所有会员的比赛活动的计划以及安排和执行工作。包括需要的器材采购方案，人员招募和活动领队工作
Note on A20: 负责道场日常运营的所有事务
Note on A21: 所有资金的管理。发票和收据的管理
Note on A22: 所有道场的会员卡以及会员编号编写。会员信息以及中空协会员信息管理
Note on A23: 公司账户以及公司运营材料和缴费事务管理 合同拟定
Note on A24: 道场所有资产器材管理和清点。
Note on A25: 隆昌路道场清洁工作
Note on A26: 道场所有宣传制品以及器材的采购，询价，找供应商等事务

## info
信息列表
类别 | 序号 | 人员名单 | 手机 | 邮箱 | 备注
管理人员 | 1 | 石占魁 | 13501740225 | 13501740225@126.com
| 2 | 陈佳炜 | 18964946493 | Orianchan@gmail.com
| 3 | 陈丽玲 | 15900642915 | 752665960@qq.com
| 4 | 梁爽 | 18817582462 | debbieliangs@163.com
| 5 | 陈晶晶 |  | 625226911@qq.com
| 6 | 华文宇 | 18221362566 | karen_hwy@126.com
| 7 | 王力 | 13681747030 | Wltechart@163.com
教练员 | 1 | 王琪 | 18818276576 | 805011861@qq.com
| 2 | 李曦皓 | 18817581844 | 200997928@qq.com
| 3 | 郭耀 | 18817582320 | 1348779443@qq.com
| 4 | 郭韵 | 18818262874 | 2414490062@qq.com
| 5 | 倪王霞 | 13764764161 | 1003922330@qq.com
| 6 | 朱聪 | 18721073543 | 1822538623@qq.com
| 7 | 程舒言 | 15850298522 | 466977598@qq.com

## Dojo
Dojo | Address | Lessons | Contact | Coach | Fee | Commons
隆昌道场 | 杨浦区隆昌路636号4F | 每周五、周六19:00 - 20:00 | 梁爽18817582462 石占魁13501740225 | 石占魁、梁爽 | 2980/年 1880/半年 1180/季 2580/60次卡 | 成人学员+ 儿童学员（开放）
延吉道场 | 杨浦区永吉路148号延吉社区文化活动中心2楼202 | 每周六、周日 11:15 - 12:20 | 陈晶晶15618900638 | 陈晶晶 | 4180/2年 2680/年 1680/半年 980/季 1980/60次 1280/30次 780/15次 | 成人学员+ 儿童学员（开放）
金桥美格菲道场 | 浦东新区川桥路599号8号楼3楼 | 每周二18:20 - 19:45 | 陈佳炜 13917556212 | 石占魁、朱聪 | 350/次 | 成人学员（开放）
翠湖道场 | 卢湾区顺昌路168号（近复兴中路） | 每周六15:30 - 16:30 | 梁爽 18817582462 | 梁爽、程舒言 | 1500/12次 （120场地费/ 4/6分） | 儿童学员（开放）
普瑞姆道场 | 浦东新区金豫路450号 | 每周三15:00 - 16:00 | 陈佳炜 13917556212 | 梁爽、默志谱 | 350/次 | 儿童学员（不开放）
金桥王者道场 | 浦东新区金桥路835弄799号（金桥路博山东路） | 每周五18:30 - 20:00 | 陈佳炜 13917556212 | 马慧敏 | 80/次 12节课起卖 4/6分 | 儿童学员（开放）
芷兰道场 |  |  | 华文宇18221362566 |  |  | 成人学员（不开放）